2017年度国家自然科学基金申请时间安排

| 截止时间 | 完成工作 |  | 完成人 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月5日前 | 提交参与评审的申请书 |  | 申请人、学院、科技部 | 1.校科技部负责评审的申请书包括：（1）优秀青年科学基金申请书；（2）杰出青年科学基金申请书；（3）创新研究群体申请书；（4）重点项目申请书。 2.学院负责除以上4类项目的其他项目的评审 |
| 1月5日-1月15日 | 申请书评审，返回评审意见 |  | 校科技部、学院 |  |
| 1月16日-2月12日 | 根据专家意见修改申请书 |  | 申请人 |  |
| 2月15日-2月25日 | 申请书第二轮评审及修改 |  | 申请人、学院、科技部 | 1.建议学院和科技部最好开展会议评审。 2.建议请校内外有影响力的会评专家 |
| 3月3日-3月9日 | 申请人提交申请书，各学院完成申请书的形式审查 |  | 申请人、学院 |  |
| 3月10日下午5：30之前 | 提交全部纸质申请书、电子文件及相关材料到学校 |  | 学院 | 1.纸质版申请书一式1份，项目组和成员亲笔签字； 2.在线填写的申请书完成网上提交； 3.本单位申报清单及承诺函； 4.不接收个人报送的项目申请。 |
| 3月10日下午5：00之后科技部不再受理任何申请书 |  |  |  |  |
| 3月11-15日 | 申请书审查 | 校科技部、学院 |  |  |
| 3月16日 | 盖章、出公函，打印清单，最终版本申请书上报北京 | 校科技部 |  |  |